## План-график мероприятий по введению ФГОС

«УТВЕРЖДАЮ»
директор МБОУ «СОШ №12»
_____________ Амиридзе М.М.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 
г. Выборга  Ленинградской области 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы в МБОУ «СОШ №12» по введению ФГОС. Утверждение плана-графика деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФГОС в МБОУ «СОШ №12». Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС в МБОУ «СОШ №12». Организация деятельности рабочей группы. | директор школы зам. дир. по УВР Моисеева Н.А. | январь 2012г. по отдельному графику |
| 2. | Изучение требований к созданию учебного плана, основной образовательной программы школы. | директор школы | январь 2012г. |
| 3. | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС. | рабочая группа | по мере поступления |
| 4. | Создание программы воспитания и социализации, разработанной с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Ленинградской области, включением духовно – нравственного воспитания на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. | рабочая группа | апрель 2012г. |
| 5. | Изучения примерных программ внеурочной деятельности с учетом особенностей Ленинградской области, г. Выборга. | рабочая группа | февраль-май 2012г. |
| 6. | Изучение Программы развития универсальных учебных действий для основного общего образования. | рабочая группа | март 2012г. |
| 7. | Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части учебного плана. | рабочая группа | апрель- май 2012г. |
| 8. | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов в МЦ. | зам. дир. по УВР Моисеева Н.А. | до 15.02.2012г. |
| 9. | Участие в городских семинарах, посещение курсов повышения квалификации. | по отдельному списку | по отдельному графику |
| 10. | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах | рабочая группа | февраль-июнь 2012г. |
| 11. | Создание проекта программы здорового образа жизни | рабочая группа | июнь 2012 г. |
| 12. | Приобретение оборудования для основной школы | директор школы | июль – сентябрь 2012 г. |
| 13. | Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей | рабочая группа | февраль 2012г. |
| 14. | Ведение электронного мониторинга компетентностей обучающихся школы. | зам. дир. по УВР | весь период |
| 15. | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС основного общего образования | директор школы зам. дир. по УВР Моисеева Н.А. | январь 2012 г. |
| 16. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | директор школы | до 01 июня 2012 г. |
| 17. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | директор школы | до 01 июня 2011 г. |
| 18. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам МОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | директор школы | до 01 июня 2011 г. |
| 19. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. | директор школы | до 1 сентября 2011г. |
| 20. | Разработка плана методической работы в МОУ, обеспечивающей сопровождение ФГОС основного образования | директор школы | до 01 июня 2011 г. |
| 21. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | директор школы | до 20 августа 2011 г. |
| 22. | Проведение педагогического совета МОУ, организация заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ №12» по теме «Готовность МОУ к переходу на ФГОС в основной школе» | директор школы | январь 2011г. |
| 23. | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьном сайте. Оформление странички по переходу на ФГОС на стенде МОУ. | зам. дир. по УВР | с января 2011г. |
| 24. | Организация и проведение родительских собраний будущих пятиклассников по темам: «Структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС», «О новых образовательных программах по предметам и обеспеченности основной школы учебниками на 2012-2013 учебный год». | директор школы зам. дир. по УВР | март-май 2011г. |